## Hoja1
|  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
| ACTIVIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
ANALISIS | Recolección de requisitos | bar: ENERO 1 to ENERO 2
Definición de requisitos funcionales y no funcionales | bar: ENERO 2 to ENERO 3
Modelado de requisitos | bar: ENERO 3 to ENERO 4
Validación de requisitos | bar: FEBRERO 1 to FEBRERO 2
informe de analisis (srs) | bar: FEBRERO 3 to FEBRERO 4
DISEÑO | Diseñar la arquitectura del sistema | bar: MARZO 1 to MARZO 2
Diseñar la base de datos | bar: MARZO 2 to MARZO 3
Diseñar interfaces de usuario (UI/UX) | bar: MARZO 3 to MARZO 4
Diseñar componentes y diagramas UML | bar: ABRIL 1 to ABRIL 2
Elaborar informe de diseño | bar: ABRIL 3 to ABRIL 4
DESARROLLO | Implementación del Frontend | bar: MAYO 1 to MAYO 4
Implementación del Backend | bar: MAYO 3 to JUNIO 2
Integración Frontend–Backend | bar: JUNIO 3 to JUNIO 4
Configuración de base de datos y persistencia | bar: JULIO 1 to JULIO 2
Sistema funcional integrado (Frontend + Backend + BD) | bar: JULIO 3 to AGOSTO 2
IMPLEMENTACIÓN | Preparación del entorno de producción | bar: AGOSTO 3 to AGOSTO 4
Despliegue del sistema | bar: SEPTIEMBRE 1
Ejecución de pruebas de aceptación en producción | bar: SEPTIEMBRE 2 to SEPTIEMBRE 4
Capacitación y soporte inicial | bar: OCTUBRE 1 to OCTUBRE 3
Sistema implementado y validado en producción | bar: OCTUBRE 4 to NOVIEMBRE 2